Договор  № ____

на выполнение проектных работ

г. Йошкар-Ола 					        «____» _____________________ 2014 г.

ОАО «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Карташова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, в лице ____________________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, по результатам запроса котировок (Протокол № ___ от «___» _______ 2014 г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему договору) в установленный договором срок следующие проектные работы: «Техническое перевооружение автономного теплоснабжения зданий производственной базы Волжского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой» по адресу: РМЭ, г.Волжск, ул. Транспортная, 6».

Вышеуказанные работы включают в себя:

- разработку рабочего проекта согласно задания на проектирование и технических условий № ТУ-1054 от 10.11.2014, выданных ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», на прокладку наружного и внутреннего газопроводов, установку ШРП, установку в котельных газоиспользующего оборудования, приборов учета расхода газа, клапанов, системы контроля загазованности, контрольно-измерительных приборов и автоматики, тепломеханической части, химводоподготовки, горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, электрооборудования и автоматизации, заземления, молниезащиты, пожаротушения, общестроительных работы;

- согласование в установленном порядке рабочего проекта с заинтересованными организациями;

- составление сметной документации согласно расценок ТЕР-2001 по Республике Марий Эл;

- подготовка проектно-сметной документации для проведения экспертизы согласно действующих федеральных законов и нормативных документов;

- по результатам согласований и экспертизы вносить все необходимые изменения в проектно-сметную документацию;

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. В своей деятельности стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.

2.	Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ определена по результатам рассмотрения котировочных заявок (Протокол № ___ от «___» __________ 2014 г.) и составляет: _______________, в т.ч. НДС/без учета НДС (в связи с применением упрощенной системы налогообложения).

2.2. Заказчик производит расчет за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 календарных дней после подписания Акта приемки выполненных работ.

3.	Сроки выполнения работ

3.1.	Сроки выполнения работ:

- разработка проекта и составление сметной документации - в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего договора,

- согласование и утверждение проектно-сметной документации с  заинтересованными организациями – в течение 5 календарных дней с момента подачи на согласование.

3.2.	По окончании работ Подрядчик представляет в адрес Заказчика Акт выполненных работ и счет-фактуру.

3.3.	Работы считаются выполненными и принятыми после получения необходимых согласований, положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации и  подписания сторонами акта выполненных работ.

4.	Права и обязанности Подрядчика

4.1.	Подрядчик обязан выполнить своими силами и средствами все работы с надлежащим качеством в объеме и сроки на условиях, указанных в настоящем договоре, Техническом задании, задании на проектирование, и передать результат работы Заказчику.

4.2. Не позднее даты завершения работ, указанных в п. 3.1 Договора, Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию в четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.

4.2.	Подрядчик обязуется устранить за свой счет все замечания и недостатки, выявленные в процессе согласования, экспертизы и во время приемки проектно-сметной документации в установленный срок с момента предъявления требований Заказчиком.

4.3. Заказчик обязан передать Подрядчику для выполнения работ по договору необходимую информацию, исходные данные.

4.4.	Заказчик обязан в течение десяти календарных дней со дня получения от Подрядчика ПСД и Акта выполненных работ подписать его и заверить своей печатью, вернуть один экземпляр Подрядчику. В случае несогласия с Актом Заказчик должен составить письменную мотивированную претензию и вернуть ее вместе с Актом. В случае необоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ, Подрядчик подписывает его и делает в нем отметку об отказе Заказчика.

4.5. Заказчик обязан в полном объеме произвести оплату произведенных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

5.	Ответственности сторон

5.1.	Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством.

5.2.	Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

5.3.	В случае сдачи результата работ после установленного договором срока, Подрядчик оплачивает Заказчику штрафные санкции в виде пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

5.4.	За просрочку оплаты выполненных работ Заказчик оплачивает Подрядчику пени в размере 0,01% от цены договора за каждый день просрочки платежа.

6.	Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами либо в претензионном порядке.

6.2. В случае невозможности досудебного урегулирования споров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий Эл.

7.	Заключительные положения

7.1.	Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного выполнения обязательств сторонами.

7.2.	Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

7.3.	Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, иного используемого для исполнения договора имущества, а также результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик

7.4.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

8.	Юридические адреса и реквизиты сторон

«Подрядчик»				      	                       «Заказчик»